## Historias de Usuario
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
H1 | Como un Usuario/Tienda, necesito poder iniciar sesión, con la finalidad de acceder a la aplicación. | Login | Planificada | 6/10 Puntos | 2 | Alta | Modulo de Login de Acceso
H2 | Como un Usuario/Tienda, necesito poder Restablecer mi Contraseña, con la finalidad de recuperar mi cuenta. | Recuperacion de cuenta | Planificada | 3/10 Puntos | 2 | Media | Modulo de restablecer contraseña
H3 | Como un Usuario/Tienda, necesito poder Cerrar Sesión, con la finalidad de Salir de mi Cuenta en la app. | Cierre de sesion | Planificada | 3/10 Puntos | 2 | Alta | Modulo de Cierre de Sesion
H4 | Como un Usuario, necesito poder Registrar mi Usuario, con la finalidad de Crear una Cuenta. | Registro Usuario | Planificada | 7/10 Puntos | 2 | Alta | Modulo de Registro de Usuario
H5 | Como un Usuario, necesito poder Ver un menú , con la finalidad de visualizar e interactuar con las diversas funciones de la app. | Menu Usuario | Planificada | 8/10 Puntos | 2 | Alta | Menu de interaccion
H6 | Como un Usuario, necesito poder Visualizar un mapa , con la finalidad de ver la ubicación de los negocios. | Mapa de Negocios | Planificada | 10/10 Puntos | 2 | Alta | Mapa de Negocios
H7 | Como un Usuario, necesito poder Marcar la ruta al negocio, con la finalidad de Conocer cómo llegar al lugar. | Enrutado | Planificada | 5/10 Puntos | 2 | Baja | Modulo de Marcado de ruta
H8 | Como un Usuario, necesito poder Ver la disponibilidad y detalles del Pan , con la finalidad de Conocer el estado actual y su stock | Disponibilidad | Planificada | 10/10 Puntos | 2 | Alta | Modulo de Informacion de stock
H9 | Como un Usuario, necesito poder Crear una Reserva , con la finalidad de asegurar el pan de un negocio | Reserva | Planificada | 4/10 Puntos | 2 | Media | Modulo de Reserva
H10 | Como un Usuario, necesito poder Ver los Negocios y su Informacion , con la finalidad de Saber su ubicacion y datos prioritarios | Lista de Negocios | Planificada | 5/10 Puntos | 2 | Alta | Lista de Negocios e informacion de los mismos
H11 | Como Tienda, necesito poder Registrar mi Usuario , con la finalidad de Crear una Cuenta | Registro Tienda | Planificada | 7/10 Puntos | 2 | Alta | Modulo de Registro de Tienda
H12 | Como Tienda, necesito poder Ver un menu , con la finalidad de visualizar e interactuar con las funciones de la tienda | Menu de Tienda | Planificada | 8/10 Puntos | 2 | Alta | Menu de interaccion
H13 | Como un Tienda, necesito poder Registrar el Stock del pan , con la finalidad de agregar la informacion inicial del pan | Registro Stock | Planificada | 6/10 Puntos | 2 | Alta | Modulo de registro de stock
H14 | Como Tienda, necesito poder Modificar la disponibilidad del pan , con la finalidad de modificar el stock del pan | Modificacion de Stock | Planificada | 5/10 Puntos | 2 | Alta | modulo de actualizacion de stock
H15 | Como Tienda, necesito poder Visualizar las reservas realizadas en el dia al negocio , con la finalidad de conocer todos los pedidos realizados | Reservas | Planificada | 6/10 Puntos | 2 | baja | modulo de reserva
H16 | Como Tienda, necesito poder Ver los detalles de las reservas del dia , con la finalidad de Gestionar las reservas del dia | Detalle Reservas | Planificada | 4/10 Puntos | 2 | baja | modulo de gestion de reserva
H17 | Como Tienda, necesito poder Visualizar un historico con las reservas cumplidas en el dia , con la finalidad de Gestionar los pedidos realizados y mantener un Registro | Historico | Planificada | 3/10 Puntos | 2 | baja | modulo de gestion de reserva
18 | Como Tienda, necesito poder Validar las entregas , con la finalidad de completar las Reservas | Validar Entrega | Planificada | 5/10 Puntos | 2 | baja | Modulo historico de reserva
19 | Como Tienda, necesito poder Registrar la informacion de mi negocio, con la finalidad de entregar los datos necesarios para ser visualizado en la app | Registro negocio | Planificada | 10/10 Puntos | 2 | Alta | Registro de Negocio