## Ejemplo1
HH DE TAREAS DE PROYECTO | [5 empty] | Modifique la zona con color verde
Tareas | horas estimadas | DIA | [20 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
H1 | 4 | DIA 1: 2; DIA 2: 2 | 4
H2 | 4 | DIA 3: 3; DIA 4: 1 | 4
H3 | 2 | [21 empty] | 1 | bar: DIA 2
H4 | 5 | DIA 3: 2; DIA 5: 2; DIA 6: 1 | 5
H5 | 7 | DIA 3: 3; DIA 7: 2; DIA 9: 2 | 7
H6 | 15 | DIA 8: 5; DIA 10: 2; DIA 11: 3; DIA 12: 4; DIA 13: 1 | 15
H7 | 8 | DIA 14: 2 | 2
H8 | 8 | [21 empty] | 0
H9 | 12 | [21 empty] | 0
H10 | 6 | [21 empty] | 1 | bar: DIA 15
H11 | 10 | DIA 4: 2 | 2
H12 | 19 | DIA 4: 2 | 2
H13 | 5 | DIA 15: 3 | 3
H14 | 5 | DIA 15: 2 | 2
H15 | 3 | [21 empty] | 0
H16 | 4 | [21 empty] | 0
H17 | 6 | [21 empty] | 0
H18 | 5 | [21 empty] | 0
H19 | 9 | DIA 5: 2; DIA 8: 2; DIA 11: 1 | 5
| 137 | 137 | 135 | 132 | 124 | 119 | 115 | 114 | 112 | 105 | 103 | 101 | 97 | 93 | 92 | 90 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84
Horas Reales de producto por realizar | 137 | 135 | 132 | 124 | 119 | 115 | 114 | 112 | 105 | 103 | 101 | 97 | 93 | 92 | 90 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84
| 137 | 137 | 130.15 | 123.3 | 116.45 | 109.6 | 102.75 | 95.9 | 89.05 | 82.2 | 75.35 | 68.5 | 61.65 | 54.8 | 47.95 | 41.1 | 34.25 | 27.4 | 20.55 | 13.7 | 6.85 | 0 | -6.85
Horas Estimadas de producto por realizar | 137 | 130.15 | 123.3 | 116.45 | 109.6 | 102.75 | 95.9 | 89.05 | 82.2 | 75.35 | 68.5 | 61.65 | 54.8 | 47.95 | 41.1 | 34.25 | 27.4 | 20.55 | 13.7 | 6.85 | 0